## Hoja1
Id	Descripción	Fecha de realización	Tiempo estimado	Tiempo insumido
1	Lectura y encuesta “No existe bala de plata”	24/03/13	60 minutos	70 minutos
	Programación en Ruby	04/04/13	40 minutos	60 minutos
	Code-breaker	07/04/13	120 minutos	126 minutos
	Configuracion entorno, sintaxis y especificaciones sinatra-cucumber - Code-breaker web, pruebas integracion	25/04/13	120 minutos	180 minutos
	Modificacion para adaptar code-breaker a nuevas especificaciones	28/04/13	20 minutos	25 minutos
	lectura Arquitectura de software		240 minutos	25 minutos
	Lectura atributos de calidad			35 minutos
	Lectura ¿quien necesita un arquitecto?			60 minutos
	Desarrollo presentacion “performance”			145 minutos
	Prerado vms			60 minutos
	configurar entorno log-de-tareas			13 hs	domingo 3hs x2
					miercoles 3hs
					sabado 2hs x2
	Realizar estimacion proyecto			2hs	sabado 1hs x2
	Log de tareas definir features correos de inicio de iteracion			60 minutos
	Log de tareas twiter (controllers layout omniauth)			8horas
	Log-de-tareas padrino	03/06/13		4horas
	Log-de-tareas padrino	05/06/13		6horas
	Log-de-tareas padrino	06/06/13		6horas
	Log-de-tareas padrino	08/06/13		4horas
	Log de tareas normalizar Travis	10/06/13		1hora
	Log de tareas vista	12/06/13		1,5horas
	Log de tareas initialize-create datamapper	12/06/13		2horas
	Log de tareas test	13/06/13		4horas
	Log de tareas integracion coverage	16/06/13		30minutos

## Sheet2
Id	Descripción	Fecha de realización	Tiempo estimado (min)	Tiempo insumido (min)
1	Crear repositorio en git-hub y hacer push del archivo log_de_tareas.	2013-08-19	30	25
2	Leer los articulos no silver bullet y Softwrae Engineering Missing in Action .Luego responder los cuestionarios.	2013-08-25	180	150
3	Leer el articulo scrum y contestar el cuestionario.	2013-09-05	60	55
4	katas parte 1 en ruby.	2013-09-08	90	165
5	Leer los articulos VSM y User Stories y Domain Driven Design.	2013-09-14	180	120
6	Responder el cuestionario de VSM y User Stories.	2013-09-19	10	15
7	katas parte 2 en ruby.	2013-09-22	150	180
8	Preparar el ambiente web-ruby ,leer articulo pronosticar no es predecir y realizar la kata del juego del ahorcado.	2013-09-30	120	150